省级工程研究中心第一阶段（2017年6月—2018年6月）建设任务检查表

中心名称：贵州省普通高等学校山地特色水果及制品工程研究中心

中心负责人（签字）：           系部负责人（签字、盖章）：                 分管系部院领导（签字）：

检查时间：2018年11月16日（周五）

检查要求：系部教学科研科提交科研处纸质档①省级工程研究中心第一阶段建设任务完成情况报告；②检查表及支撑材料，电子档①②上传gzqykyc@163.com

| 年度 | 建设内容 | 序号 | 阶段目标 | 2017年6月—11月完成情况 | 对应支撑材料名称 （附支撑材料） | 2017年12月—2018年6月完成情况 | 对应支撑材料名称 （附支撑材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年6月—2018年6月 2017年6月—2018年6月 | 确定工程研究中心新建核心场地，启动基地建设； 确定需求，开始仪器购置工作； 完成首批领军专家聘用和专职应用型实验技术人才引进； 出台工程研究中心体制机制管理办法，明确运行经费保障； 启动技术项目开发研究。 | 1 | 确定工程中心核心新扩建场地1000平方米以上，开始整体装修。 | 明确了扩建的地点，轻工化工系2楼410平方米，双创园1000平方米以上，并确定了装修方案，绘制了装修图纸 |  | 基本完成核心新扩建场地1000平方米以上装修 |  |
|  |  | 2 | 广泛调研省内外类似研究机构现状，明确500万以上的仪器资源需求，制定仪器需求计划，开始招投标工作。 | 已经明确了500万以上的仪器资源需求，制定仪器需求计划，通过院长办公会 |  | 开始并招投标工作。 |  |
|  |  | 3 | 根据具体需求，柔性吸引聘用行业领军专家1-3名，招聘工程研究中心工作人员4名。 | 招聘硕士研究所何丝汀到工程中心工作；招收8名学生到工程中心工作 |  | 完成柔性聘用行业领军专家1-3名，招聘工程研究中心工作人员4名 |  |
|  |  | 4 | 不断完善工程研究中心工作体制机制，出台《工程研究中心管理暂行办法》，明确每年学院拨款运行经费不少于30万元。 | 出台《工程研究中心管理暂行办法》，明确每年学院拨款运行经费5万元。 |  | 已经完成 |  |
|  |  | 5 | 设立1个专项研究课题，围绕蓝莓、猕猴桃和刺梨等贵州特色水果及其发酵制品等方面开展专项及应用型研究，研究注意吸纳、培养学生和企业一线技术人员参加。 | 已经申报并且立项—贵州口岸截获昆虫预警技术，是中国科学院重点部署项目子课题，吸纳、培养学生和企业一线技术人员参加 |  | 已经完成 |  |
|  | 2017年6月—2018年6月建设内容标志性成果 |  | 1、 2、 3、 4、 …… |  |  |  |  |