省级工程研究中心第一阶段（2017年6月—2018年6月）建设任务检查表

中心名称：贵州省普通高等学校石墨烯材料工程研究中心

中心负责人（签字）：           系部负责人（签字、盖章）：                 分管系部院领导（签字）：

检查时间：2018年6月8日

检查要求：系部教学科研科提交科研处纸质档①省级工程研究中心第一阶段建设任务完成情况报告；②检查表及支撑材料，电子档①②上传gzqykyc@163.com

| 年度 | 建设内容 | 序号 | 阶段目标 | 2017年6月—11月完成情况 | 对应支撑材料名称 （附支撑材料） | 2017年12月—2018年6月完成情况 | 对应支撑材料名称 （附支撑材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年6月—2018年6月 2017年6月—2018年6月 | 石墨烯材料工程研究中心基础平台建设；开展石墨烯材料制备及分散技术研究；与贵安新区共建研发与测试平台；团队建设；按《贵州省普通本科高等学校特色重点实验室、工程研究中心管理暂行办法》进行管理机构和学术咨询机构设置，建章立制。 | 1 | 完成基础平台建设，面积2000㎡，设备仪器总值不低于1350万元；研制出实验室样品。 | 基础平台完成近五分之一形象进度；完成预算为1280万元的亚行贷款设备仪器招标工作，并已进入合同签订阶段。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 建成贵安新区共享研发与测试平台。 | - |  |  |  |
|  |  | 3 | 校本团队专职研究人员不低于20人。 | 引进博士和硕士各一人，目前校本团队专职研究人员6人。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 撰写论文2篇，申请专利1件。 | 申请专利4件。其中，申请发明专利2件。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 成立学校工程研究中心管理委员会，并明确每年学校拨款运行经费不少于30万元；成立技术委员会，明确技术委员会会议每年至少召开一次并召开首次会议。 | 已起草实验室管理相关规定。 |  |  |  |
|  | 2017年6月—2018年6月建设内容标志性成果 |  | 1、 2、 3、 4、 …… |  |  |  |  |