2018年度省级优质学校“社会服务项目”建设进度执行报告表

NO:7贵州现代物流职业教育集团 报送时间：

分管系部院领导（签字）： 所属部门负责人（签字、盖章）： 项目负责人（签字）：

报送要求：2018年11月16日（周五）由系部教学科研科提交科研处；

**1.**执行报告表纸质档（签字、盖章）；**2.**支撑材料（已完成项目）纸质档。（1、2电子档发送科研处邮箱：gzqykyc@163.com）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **2018年建设内容** | **已完成内容** | | **未完成内容** | | | **责任人** | **备注** |
| **已完成项目** | **对应支撑材料**  **（详列具体名称）** | **未完成项目** | **未完成原因** | **拟完成的时间** |
| 2017年度未完成项目 | **资源共建共享建设。**1.创建贵州省现代物流职业教育集团网站；创建贵州省现代物流职业教育集团报刊。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **示范辐射能力建设。**2.实现实训基地、课程标准、校企师资等优质资源的免费共享。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | **体制机制建设。**1.优化专业委员会人员结构，制定行业培训课程体系；2.建立集团内行之有效的顶岗实习管理模式以及考核监控机制；3.出台《贵州省现代物流职业教育集团交流活动管理制度》；4.提高企业一线技术人员到职业院校担任兼职教师的比重。  **验收要点：**  1.专业合作建设委员会引进技术专家、能工巧匠8人；制定行业培训课程体系；  2.总结职业院校顶岗实习过程管理成功经验，编写顶岗实习管理案例并进行推广；建立顶岗实习管理模式以及考核监控机制体系；  3.制订《贵州省现代物流职业教育集团交流活动管理制度》；组织“贵州省物流行业技能人才见面会”3-5次；  4.设立专项基金，企业一线技术人员到职业院校担任兼职教师占专业课教师总数的50%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | **资源共建共享建设。**1.充实网站内容，及时更新相关信息，向成员单位开放文件上传权限；充实集团模块内容；  2.基地培训能力提升，年接纳培训学生人数、接纳教师培训达一定人次；  3.完成基地的挂牌工作；实习指导教师队伍达到一定规模；出台《顶岗实习管理规范》和顶岗实习考核评价标准；基地年接纳顶岗实习学生人数达一定人次。  **验收要点：**  1.每周固定更新网站3次，重大事项、重要资料及时更新；向成员单位开放文件上传权限；  2.培训学生人数达600人次和教师培训达50人次；  3.完成基地挂牌工作，实习指导教师队伍人数达30余人；制订《顶岗实习管理规范》和顶岗实习考核评价标准；基地年接纳顶岗实习学生人数达200人次。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | **人才培养模式创新。**1.出台专业人才培养标准；2.在相关企业开展培训工作。  **验收要点：**  1.制订物流类、邮政快递类、经济贸易类专业人才培养标准；  2.在5家具备条件的企业开展培训工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | **政策环境建设。**实现集团内校企、校际等多层次、多元化、全方位的深度合作，开展校企合作项目的申报及立项工作。  **验收要点：**   1. 征集、发布校企合作项目指南；   2.开展第一批校企合作项目的申报、立项。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | **示范辐射能力建设。**建立完善企业人员培训体系，完成社会培训人员达一定比例。  **验收要点：**  1.制订企业人员培训体系；  2.完成社会培训120人次。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 2017-2018建设内容标志性成果 | 1、  2、  3、  4、  …… | | | | | | |